## Slide 1
.
Финансирование | 271 801,4 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
243 570,1 тыс. рублей
(89,6%)
3 региональных проекта |  |  | 
Культурная среда | Показатели 2/2 | Бюджет 230 301,426 Касса- 87,7% | Результаты 8/8 Отклонение по 2 результатам
Творческие люди | Показатели 5/5 | Бюджет 40770,069 Касса- 100% | Результаты 9/9
Цифровая культура | Показатели 2/2 | Бюджет 730,0 Касса- 100 % | Результаты 3/3
105 | 
инфоповодов за 2023 год в системе СРК АНО «Национальные приоритеты» | 

## Slide 2
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 01.01.2023 |  | 2019-2022 | 2023 |  |  |  | 2024
 |  | факт | I | II | III | IV (план/ факт) | план
1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом) | 42 | 42 | 42 | 43 | 45/46* | 56
2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | 44 | 44 | 55 | 58 | 60/60 | 66
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
Директор Департамента культуры Владимирской области
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Финансирование |  | 230 301,5тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
202 070,2 тыс. рублей
(87,7 %)
* Значение показателя за 2023 год перевыполнен за счет досрочного закрытия объекта 2024 года по направлению «Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи»
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Заместитель Министра культуры

## Slide 3
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Финансирование |  | 230 301,5тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
202 070,2 тыс. рублей
(87,7 %)
 |  | 2023 факт | 2024 план
1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 28 | 35
2. | Приобретен специализированный автотранспорт для внестационарного обслуживания населения области (нарастающим итогом) | 6 | 7
3. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 18 | 19
4. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 31 | 31
5. | Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи | 4 | 4
6. | Технически оснащены муниципальные музеи | 7 | 11
7. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | 14 | 16
8. | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | 4 | 5
Результаты регионального проекта на 2023 год
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Заместитель Министра культуры
Министр культуры Владимирской области

## Slide 4
Финансирование |  | 230 301,426 тыс. рублей
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | Базовое значение (на начало реализации) | План / Факт (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023
 |  |  | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | 
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом) | 18 | 42/ 42 | 42/ 42 | 42/ 42 | 42/ 42 | 42/ 42 | 42/ 42 | 42/ 42 | 43/ 42 | 43/ 42 | 43/ 43 | 45/ 46 | 46*
2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | 17 | 44/ 44 | 44/ 44 | 44/ 44 | 44/ 46 | 44/ 46 | 44/ 55 | 44/ 56 | 44/ 56 | 44/ 58 | 47/ 60 | 60/ 60 | 60*
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
На 01.01.2024 кассовое исполнение
202 070,2 тыс. рублей
(87,7 %)
*Значение показателя за 2023 год перевыполнен за счет закрытия объекта 2021 года по направлению «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговых учреждений в сельской местности»

## Slide 5
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/план) | Комментарий (1/5)
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  | 
1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 28/28 | План: 47 356,49 тыс.руб. Касса: 27 743,647 тыс.руб.(58,58%). Контрактация – 100%. Наличие отклонений фактического исполнения кассового плана выплат за декабрь 2023 г. 1. Строительство Дома культуры в п.Галицы Гороховецкого района (на 50 человек, площадью 310 кв.м). Срок реализации: 2023-2024 гг. Техническая готовность: 15,4% (от цены контракта, техническая готовность от общего финансирования с учётом работ по строительному контролю -17,17%). Заключены контракт на строительство Дома культуры с ООО «АРТ-СТРОЙ» на сумму 46 364,4 тыс.руб. и прямой договор на выполнение работ по строительному контролю. По состоянию на 29.12.2023 наблюдаются низкие темпы строительно-монтажных работ, в установленный срок (до 31.12.2023) не завершен федеральный объект, не израсходованы денежные средства 2023 года
 |  |  | Финансирование в 2023 году не предусмотрено. Контрактация: 89,36%. 2. Строительство культурно-досугового центра по адресу: д. Липна Петушинского района Срок реализации: 2021- 2022 гг. Готовность (КС-2): 100%. 1) Расторгнут муниципальный контракт, заключенный с ООО «ГрандСтрой» от 01.03.2021 на сумму 54 730,49 тыс.руб., на основании решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта от 19.11.2021, который вступил в силу 24.01.2022. По контракту принято и оплачено работ на сумму 6 388,82 тыс.руб. 2) На исполнении с просрочкой контракт, заключенный с ООО «ВИТУ ПРОЕКТ» от 24.06.2022№ 12/06/22 на сумму 65 353,12 тыс.руб. с ед. поставщиком. По состоянию на 29.12.2023 строительство объекта завершено. Контрактация - 89,36% от суммы общего финансирования 2021-2022 годов (76 307,65 тыс.руб.). Остаток неисполненных средств в размере 8 618,456 тыс руб. будет возвращён МО в резервный фонд Правительства Владимирской области (в областной бюджет - 6 722,34838 тыс. руб.; в местный бюджет - 1 896,108 тыс. руб.) в январе 2024 года. Кассовое освоение от суммы контракта - 99,43% (67 688,5147 тыс. руб.). На основании Соглашения о расторжении муниципального контракта №12/06/22 от 24.06.2022г. №б/н от 28.12.2023г. между МКУ "ОКС администрации Петушинского района Владимирской области" и ООО "Виту Проект" скорректирована сумма исполнения работ.
Финансирование |  | 230 301,426 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
202 070,2 тыс. рублей
(87,7 %)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/план) | Комментарий (2/5)
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  | 
2. | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек * Достижение значения результата предусмотрено в 2024 году | 0/0* | План: 32 577,9 тыс.руб. Касса: 32 577,9 тыс.руб. (100%). Контрактация – 100%. 1. Строительство Центра культурного развития по адресу: Владимирская область, Вязниковский район, город Вязники, ул. Мичуринская Срок реализации: 2023 – 2024 гг. Готовность объекта: 11,85%. На исполнении муниципальный контракт с ООО "СПЕЦСТРОЙГАРАНТ" от 30.03.2023 № 08 на сумму 157 619,4 тыс.руб. Срок выполнения работ: 08.08.2024. На 29.12.2023 принято работ на сумму 18 684,392 тыс.руб., оплачено по контракту 32 577,9 тыс.руб. (в том числе аванс). На данный момент работы выполняются с отставанием от плана технической готовности объекта, предусмотренного соглашением от 08.02.2023 № 17610101-1-2023-002, заключенным с Министерством культуры РФ.
3. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, единиц * Значение результата достигнуто в 2022 году (завершен капитальный ремонт МБУДО «ДШИ г.Меленки») | 14*/14 | Выполнено. План: 11 525,70 тыс.руб. Кассовое исполнение: 11 525,70 тыс.руб.(100%) Контрактация – 100% 1. Капитальный ремонт здания МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова" (срок достижения значения результата - 2024 год). Готовность объекта: 100%. Заключено 3 контракта по результатам проведения торгов на общую сумму 8 123,189 тыс.руб. и 7 договоров по процедуре единственного поставщика на общую сумму 3 391,19926.
Финансирование |  | 230 301,426 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
202 070,2 тыс. рублей
(87,7 %)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области

## Slide 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/план) | Комментарий (3/5)
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  | 
4. | Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи * Плановое значение результата на 2023 год – 2 ед. (3 объекта) | 4/3* | Выполнено. План: 14 122,9 тыс.руб. Кассовое исполнение: 14 122,9 тыс.руб. (100%). Контрактация: 100 %. МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района», «Усадьба дом Танеевых, XIXв.», Ковровский район Контрактация – 100%. Заключены с ООО «РСК» Покров» контракт по результатам торгов на сумму 1 295,4 тыс.руб. и договор 256,0 на сумму тыс.руб. по процедуре единственного поставщика. Кассовое исполнение: 1 551,4 тыс.руб. (100%). Техническая готовность: 100%. В соответствии с Постановлением Правительства Владимирской области от 20.03.2023 № 155 осуществлено перераспределение субсидии в 2023 году на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев на МО Вязниковский район. 03.04.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету Вязниковского муниципального района. 2. МБУК «Вязниковского района ВО «Мстерский художественный музей», контрактация – 100%. Заключен 1 контракт по результатам торгов с ООО «Тепло» на сумму 1 981,2 тыс.руб. и 5 договоров общую сумму 1 003,0 тыс.руб. по процедуре единственного поставщика. Кассовое исполнение: 2 984,2 тыс.руб. (100%), Техническая готовность: 100%. 3. МБУК «Вязниковский историко-художественный музей», контрактация – 100%. Заключен 1 контракт торгов с ООО «РСК» Покров» на сумму 9 587,3 тыс.руб. Кассовое исполнение: 9 587,29 тыс.руб. (100%). Техническая готовность: 100%.
5. | Технически оснащены муниципальные музеи | 7/7 | Выполнено. План: 25 599,2 тыс руб. Кассовое исполнение: 25 599,2 тыс.руб. (100%). Контрактация – 100%. 1. МБУК «Вязниковского района ВО "Мстерсткий художественный музей» Вязниковский район Контрактация: 100%. Заключены 1 контракт по результатам торгов и 11 договоров с единственным поставщиком. Выполнение: 100%. Кассовое исполнение – 3 307,2 тыс.руб. (100%) 2. МБУК «Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского» Собинский район; Контрактация: 100 %. Заключены 2 конкурсных контракта и 17 договоров с единственным поставщиком. Выполнение: 100%. Кассовое исполнение– 10 167,5 тыс.руб. (100%). 3. ГБУК «Гороховецкий историко-архитектурный музей» Гороховецкий район. Контрактация: 100 %. Заключены 2 конкурсных контракта и 17 договоров с единственным поставщиком. Выполнение: 100%. Кассовое исполнение – 8 504,5 тыс.руб. (100%).
Финансирование |  | 230 301,426 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
202 070,2 тыс. рублей
(87,7 %)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области

## Slide 8
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/план) | Комментарий (4/5)
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям. |  |  | 
6. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 31/31 | Выполнено План: 46 271,2 тыс.руб. Кассовое исполнение: 46 271,2 тыс руб. (100%). Контрактация – 100%. МБУДО «ДШИ №5» г. Владимира: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение - 5 342,7 тыс руб. (100%). МБУДО «ДШИ» ЗАТО г. Радужный: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 4 435,9 тыс.руб. (100%). МБУДО «Александровская районная ДШИ им. В.В. Зубова»: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 14 043,300 тыс.руб. (100%). МБУДО «Никологорская ДШИ» Вязниковского р-на: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 2 597,8 тыс.руб. (100%). МБУДО «ДШИ п. Бавлены» Кольчугинского р-на: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение - 3210,49700 тыс. руб. (100%). МБУДО «ДШИ г. Меленки»: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 5 440,7 тыс.руб. (100%). МБУДО «ДШИ» г. Покров: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 3 455,6 тыс.руб. (100%). МБУДО «ДШИ п. Вольгинский» Петушинского р-на: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 2 303,8 тыс.руб. (100%). МБУДО «ДШИ г.Костерево» Петушинского р-на: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 3 112,50000 тыс. руб. (100%). МБУДО «ДШИ им. В.М. Фирсовой» г. Суздаля: контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 2 328,4 тыс.руб. (100%).
Финансирование |  | 230 301,426 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
202 070,2 тыс. рублей
(87,7 %)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области

## Slide 9
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/план) | Комментарий (5/5)
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  | 
7. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 18/18 | Выполнено План: 20 000,0 тыс.руб. Контрактация – 100%. Кассовое исполнение – 20 000,0 тыс руб. (100%). 1. Центральная библиотека МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» (Юрьев-Польский район): контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 10 000, 0 тыс.руб. (100%). 2. Пекшинская сельская библиотека - структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая ЦБС Петушинского района» (Петушинский район): контрактация – 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 5 000,0 тыс.руб. (100%). 3. Аксеновская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая ЦБ Гусь-Хрустального района» (Гусь-Хрустальный район): контрактация - 100%, выполнение – 100%, кассовое исполнение – 5 000,0 тыс.руб. (100%).
8. | Приобретен специализированный автотранспорт для внестационарного обслуживания населения области | 6/6 | Выполнено. План: 3 792,9 тыс.руб. Контрактация: 100%. Касса – 3 792,9 тыс.руб. (100%). 1. Приобретение специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения области для нужд МБУК «Селивановский районный Центр культуры и досуга». В соответствии Постановлением Правительства Владимирской области от 06.04.2023 № 228 осуществлено распределении субсидии на обеспечение автотранспортом для внестационарного обслуживания населения Селивановского района на 2023 год. 17.04.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области бюджету Селивановского района. МБУК «Селивановский районный Центр культуры и досуга» 30.05.2023г. заключен контракт на поставку автобуса, имеющего технически допустимую максимальную массу не более 5т. Заключено дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту №476 на поставку автобуса, имеющего технически допустимую максимальную массу не более 5т. от 30 мая 2023 года. Предоставлен отчет о выполнении мероприятий по приобретению автотранспорта.
Финансирование |  | 230 301,426 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
202 070,2 тыс. рублей
(87,7 %)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области

## Slide 10
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
На приобретение музыкальных инструментов, оборудования было направлено около 5,3 млн. рублей, в т.ч. 4,6 млн. рублей - из федерального бюджета. Приобретены музыкальные инструменты
(рояль, гитара, баяны, саксофон аккордеон, пианино акустическое),
а также книжно-журнальная и нотная продукция, поставка экрана для проектора, учебная литература.
МБУДО «Детская школа искусств №5» г. Владимира
Notes: 10

## Slide 11
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
Приобретены новые музыкальные инструменты, учебного оборудования на сумму 4,4 млн. рублей в том числе 3,8 млн.- из федерального бюджета.
В школу поставлены рояль акустический, пианино акустическое, и другие музыкальные инструменты. База школы пополнилась учебным оборудованием скульптурными станками и предметами мебели. Так же произведена поставка каркасных геометрических фигур и учебных пособий.
МБУДО «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Notes: 11

## Slide 12
На приобретение музыкальных инструментов, оборудования было направлено
свыше 14 млн. рублей,
в т.ч. 12,2 млн. рублей - из федерального бюджета.
В учебное заведение поставлены новые рояль акустический, пианино акустическое, баяны. Оборудование для учебных кабинетов, интерактивные пособия, нотный педагогический репертуар, оборудование для учебных кабинетов (экраны, проекторы), звуковое оборудование.
МБУДО «Александровская районная детская школа искусств им. В.В. Зубова»
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами

## Slide 13
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
На приобретение музыкальных инструментов, оборудования было направлено около 2,5 млн. рублей,
в т.ч. 2,2 млн. рублей - из федерального бюджета.
Школа полностью обновила учебные пособия и приобрела новую мебель в больших количествах, так же множество музыкальных инструментов (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара классическая, пианино).
МБУДО «Никологорская детская школа искусств»
Notes: 13

## Slide 14
На приобретение музыкальных инструментов, оборудования было направлено около 3,2 млн. рублей, в т.ч. 2,8 млн. рублей - из федерального бюджета.
База школы пополнилась хореографическими станками, напольными мольбертами, подсветкой для мольберта, натюрмортными стойками, экспозиционной витриной, интерактивной доской, ноутбуками Asus, Учебными материалами, а так же музыкальными инструментами.
МБУДО «Детская школа искусств п. Бавлены»
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
Notes: 14

## Slide 15
На приобретение музыкальных инструментов, оборудования было направлено свыше 5,4 млн. рублей, в т.ч. более 4,7 млн. рублей - из федерального бюджета. Благодаря выделенным по нацпроекту средствам в учебное заведение были закуплены: рояли, аккордеоны, флейты, пианино, саксофоны ,а также световое и звуковое оборудование, мебель и гипсовые фигуры. Также в рамках реализации нацпроекта библиотека школы пополнилась новой и методической и учебной литературой.
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
МБУДО «Детская школа искусств г. Меленки»
Notes: 15

## Slide 16
На приобретение музыкальных инструментов, оборудования было направлено свыше 3,4 млн. рублей, в т.ч. 3 млн. рублей - из федерального бюджета. В школу приобретены музыкальные инструменты, комплектующие для музыкальных инструментов, а также рояли, цифровое пианино и мольберты, гитары, набор струн для домры, методическая и учебная литература
МБУДО «Детская школа искусств» г. Покров
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
Notes: 16

## Slide 17
На приобретение музыкальных инструментов, оборудования было направлено около 2,3 млн. рублей,
в т.ч. 2 млн. рублей - из федерального бюджета.
Приобретен мольберт напольный, мольберт обычный, музыкальные инструменты: рояль акустический, флейты, кларнет, гитара классическая комплектующие для музыкальных инструментов а также учебное оборудование и материалы.
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
МБУДО «Детская школа искусств поселка Вольгинский» Петушинского района Владимирской области
Notes: 17

## Slide 18
На приобретение музыкальных инструментов, оборудования было направлено около 3,1 млн. рублей,
в т.ч. более 2,7 млн. рублей - из федерального бюджета.
С помощью этих средств приобретено: пианино, гусли, струны для домры мольберты, банкетки учебные материалы.
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
МБУДО «Детская школа искусств города Костерево» Петушинского района Владимирской области
Notes: 18

## Slide 19
Около 2,3 млн. рублей было выделено школе на приобретение музыкальных инструментов, в т.ч. более 2 млн. рублей - из федерального бюджета.
Приобретены аккордеон, пианино акустическое, мольберты, интерактивный комплект состоящий из доски и проектора, ноутбуки Hiper, интерактивная панель и учебные материалы.
МБУДО «Детская школа искусств им. В.М. Фирсовой» г. Суздаля
Оснащены 10 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
Notes: 19

## Slide 20
МБУК «Дом культуры с. Порецкое» Суздальского района
В Петушинском районе состоялось торжественное открытие
многофункционального Центра культуры и досуга в д. Липна
29 декабря в д. Липна Петушинского района Владимирской области состоялось тожественное открытие многофункционального Центра культуры и досуга, построенного в рамках нацпроекта «Культура». При планировке и строительстве были учтены и созданы условия для доступа к культурным ценностям различных групп населения, в том числе, маломобильных.
Вестибюль учреждения спроектирован так, что его можно использовать под музейно-выставочную деятельность. На первом этаже расположен зал для проведения массовых мероприятий с возможностью кинопоказа, а на втором - фойе с досуговой зоной, два помещения для кружковых и творческих занятий и библиотека. Для ДК были приобретены современное световое и звуковое оборудование, одежда сцены, мебель, игровой комплекс, техническое оборудование.
Notes: 20

## Slide 21
6 сентября состоялось открытие модельной библиотеки в деревне Пекша Петушинского района – третьей в этом муниципальном образовании и восемнадцатой во Владимирской области. В мероприятии приняли участие заместитель регионального министра культуры Елена Огудина, депутат Законодательного Собрания Павел Шатохин, глава районной администрации Александр Курбатов, представители областного проектного офиса и библиотек, местные жители.
Модернизация библиотеки проводилась в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Владимирской области и администрации Петушинского района. На эти цели выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и более 1 млн рублей из муниципального бюджета.
В учреждении создана IT-зона, где любой желающий может воспользоваться интернетом или WI-FI, базой данных «Национальная электронная библиотека» или крупнейшей во Владимирском регионе электронной библиотекой «Земля Владимирская». Очки виртуальной реальности позволяют пользователям совершать путешествия, не покидая здание.
Жители поселения теперь могут получить услуги ксерокопирования, цветной печати, ламинирования и брошюровки материалов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья приобретён компьютер с клавиатурой для слабовидящих, книги с крупным шрифтом, тифлофлешплеер для чтения «говорящих» книг и электронная лупа.
Третья в Петушинском районе модельная библиотека открылась благодаря национальному проекту «Культура»
Notes: 21

## Slide 22
29 сентября состоялось торжественное открытие Аксёновской библиотеки – филиала Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района, модернизированной по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура». В мероприятии приняли участие министр культуры Владимирской области Ольга Демина, глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин, руководство и жители сельского поселения.
Это уже третья модельная библиотека в Гусь-Хрустальном районе, которая откроется благодаря нацпроекту. В ходе модернизации Аксёновской библиотеки в 2022-2023 годах были проведены капитальный ремонт здания, перепланировка помещений, внутренняя отделка, облицовка фасада, ремонт крыши, крыльца, заменены системы отопления, освещения, оборудована придомовая территория.
Благодаря воплощению дизайн-проекта «Изумрудный город» библиотечные помещения преобразились, появились новые зоны на абонементе: зона коворкинга «Калейдоскоп встреч» для проведения мероприятий, встреч, бесед, неформального общения и отдыха, деловая зона «Информационный портал» (место для получения государственных, социальных и др. услуг в электронном формате, а также консультаций по использованию данных ресурсов. Здесь будут проходить занятия по программе «Компьютерный ликбез»).
Для читателей в Гусь-Хрустальном районе открылась модельная библиотека в рамках национального проекта «Культура»
Notes: 22

## Slide 23
14 октября состоялось торжественное открытие после модернизации по нацпроекту «Культура» Центральной библиотеки города Юрьева-Польского. В 2023 году из федерального бюджета на её модернизацию выделено 10 млн рублей, которые были направлены на обновление книжного фонда, закупку новой мебели и оборудования. В частности, приобретены планетарный сканер, VR-очки, детский интерактивный стол и интерактивный пол, сборные роботы для обучения программированию, видео-панель, интерактивная трибуна, новые персональные компьютеры и оргтехника.
В библиотеке значительно расширена доступная среда: для людей с трудностями при передвижении приобретён ступенькоход, перекатной пандус для порогов и специальный подъёмник. Для людей с ограничениями по слуху и зрению – специализированные устройства и программное обеспечение, облегчающие получение информации: ПК с адаптированной клавиатурой и мышью, электронная лупа, портативное индукционное устройство для слабослышащих.
Книжный фонд библиотеки увеличен на 875 экземпляров изданий художественной, научно-популярной, детской литературы. Для юных читатели приобретены интерактивные книги с окошками и откидными разворотами, книги-лото, книги с 3D-элементами, книги-плейеры, а также книги-развлечения от LEGO.
В Центральной библиотеке Юрьева-Польского – более 3 тысяч постоянных посетителей. Ежегодно проводятся 130-140 мероприятий для читателей всех возрастов.
В Юрьеве-Польском в рамках нацпроекта «Культура» открылась модельная библиотека
Notes: 23

## Slide 24
МБУК «Дом культуры с. Порецкое» Суздальского района
В рамках реализации национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт МБУДО «Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова»
В 2023 году начались работы по капитальному ремонту МБУДО «Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова». В рамках национального проекта «Культура» были проведены работы по ремонту первого этажа, кровли здания и системы отопления, а также работы по обустройство входной группы.
Notes: 24

## Slide 25
24 ноября в Ковровском районе состоялось открытие после капитального ремонта памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Усадебный дом Танеевых, XIX век». Мероприятие прошло в рамках «Танеевской ассамблеи в Маринино», посвящённой 167-летию со дня рождения композитора Сергея Танеева. В этот день гостям музея впервые были представлены новые уникальные подлинные экспонаты по истории рода Танеевых, которые теперь будут демонстрироваться в экспозициях музея-усадьбы.
В 2023 году в филиале Историко-краеведческого музея Ковровского района – музее-усадьбе Танеевых в рамках нацпроекта «Культура» проведён капремонт усадебного дома – самого старого деревянного дома дворянской усадьбы, сохранившегося до наших дней во Владимирской области. Это здание требует постоянной особой заботы и защиты, проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.
В ходе ремонта были заменены столярные заполнения оконных проёмов. В соответствии с проектом, который разработало ГУП ВО «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро», все рамы сохранены в первоначальном виде. Также отремонтированы цоколь и отмостки усадебного дома Танеевых.
Проведённые мероприятия позволили обеспечить сохранность объекта культурного наследия, создать благоприятный температурный и влажностный режим в экспозиционных и выставочных залах музея, сделать пребывание посетителей музея более комфортным.
В рамках реализации национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт МБУК «Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского»
Notes: 25

## Slide 26
МБУК «Дом культуры с. Порецкое» Суздальского района
В рамках реализации национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт МБУК «Вязниковского района ВО «Мстерсткий художественный музей» Вязниковский район
В 2023 году Мстёрский художественный музей получил государственную поддержку на проведение капремонта фасада здания и модернизацию музейно-выставочного пространства в рамках НП «Культура».
По программе «Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев» были выделены 2,9 миллиона рублей на ремонт фасада здания, стен лестничного марша, входной парадной группы и лестничного марша эвакуационного выхода.
Notes: 26

## Slide 27
МБУК «Дом культуры с. Порецкое» Суздальского района
В рамках реализации национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт МБУК «Вязниковский историко-художественный музей»
В 2023 году был проведен капитальный ремонт Вязниковского историко-художественного музея на средства федерального, регионального и местного бюджетов в сумме более 9,5 миллионов рублей. На эти средства в старинном особняке купца и городского Головы Владимира Елизарова впервые с середины прошлого века были заменены окна.
Здание музея является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Оно было построено в конце XVIII века по проекту архитектора В.И. Баженова и до сих пор поражает гостей своими уникальными интерьерами и богатыми коллекциями экспонатов. При этом, последний крупный ремонт здесь проходил в 70-х годах ХХ века.
Notes: 27

## Slide 28
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского района Владимирской области «Мстёрский художественный музей» в 2023 году получило государственную поддержку на техническое оснащение музея.
Благодаря национальному проекту «Культура» на средства федерального бюджета в конце апреля было приобретено специальное оборудование, которое поставлено и уже используется в экспозиционно-выставочной деятельности музея.
Выставочные витрины для экспонирования произведений древнерусской живописи создают оптимальные условия для сохранности и показа предметов данной категории. Визуальное восприятие экспозиции выставки позволяет направить основное внимание на уникальные экспонаты и раскрыть богатую историю местного иконописного промысла.
Элегантные витрины с безопасным антибликовым Float-стеклом и УФ-фильтром с верхним светодиодным освещением отлично смотрятся в экспозиции выставки.
Максимальная прозрачность витрины позволяет создать современный, воздушный дизайн, который практически не отвлекает внимание от экспонатов. Современные витрины в зале выставки «Искусство и религия» дают возможность посетителям ближе познакомиться с древнерусским искусством XVIII – нач. XX веков, редкими уникальными иконами из фондовой коллекции Мстёрского художественного музея. Уже сейчас, благодаря экспозиционному оборудованию с прекрасной системой освещения, создаются комфортные условия для посетителей.
Мстёрский художественный музей получил новое оборудование по нацпроекту «Культура»
Notes: 28

## Slide 29
5 июля в деревне Орехово Собинского района Владимирской области торжественно открыли после оснащения новым оборудованием Мемориальный Дом-музей «Усадьба Н.Е.Жуковского». В церемонии открытия участвовали министр культуры региона Ольга Демина, глава администрации Собинского района Александр Разов, представители Муромского историко-художественного и ряда муниципальных музеев.
Музей Жуковского в этом году первым из муниципальных музеев получил, установил и начинает активно использовать в работе новое оборудование. До конца года новое техоснащение по нацпроекту получат ещё два музея - Гороховецкий историко-архитектурный и Мстёрский художественный», - рассказала Ольга Демина.
Напомним, что в 2023 году музей в Орехово по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» получил государственную поддержку в объеме 10,2 млн рублей.
На эти средства было приобретено и установлено специальное техническое оборудование для профессионального хранения музейных предметов, а также автоматизированные системы учета экспонатов. В музее установлены новые стеллажи, шкафы, драйверы для хранения музейных фондов, компьютеры, оргтехника, оборудование для работы с маломобильными гражданами и автоматизированная система КАМИС для учета фондовых предметов и передачи их в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. По индивидуальным заказам изготовлены новые витрины, гармонично вписавшиеся в музейные экспозиции.
Благодаря национальному проекту «Культура» в Собинском районе Владимирской области после техоснащения торжественно открыли обновленную экспозицию музея-усадьбы отца русской авиации
Notes: 29

## Slide 30
12 октября 2023 года в Выставочном зале Гороховецкого историко-архитектурного музея состоялось значимое культурное событие года – презентация технического оснащения современным оборудованием в рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Владимирской области.
Гороховецкий историко-архитектурный музей стал первым областным учреждением, который получил государственную поддержку на модернизацию музейно-выставочного пространства в рамках национального проекта «Культура». До этого федеральную поддержку на техоснащение в рамках нацпроекта получали только муниципальные музеи.
Новое современное оборудование позволило технически модернизировать объекты Гороховецкого историко-архитектурного музея. Основное внимание в переоснащении было уделено экспозиционно-выставочной и фондовой деятельности. Сегодня в залах музея можно увидеть интерактивное оборудование с мультимедийным контентом. В залах смонтированы современные витрины с безопасным антибликовым стеклом и ультрафиолетовым фильтром. Также залы оснащены климатическими устройствами, которые постоянно отслеживают показатели температуры и влажности. При необходимости используется осушитель или увлажнитель, что способствует нужной сохранности экспонатов.
Модернизация технического оснащения современным оборудованием позволила обновить автоматизированные рабочие места отдела учета и хранения фондов. Для более детального изучения музейного собрания, было принято решение расширить возможность работы с КАМИС 5. В связи с этим приобретены дополнительные модули по работе с Госкаталогом: «Мобильная сверка», «Научный архив», «Сверка базы данных с Госкаталогом».
Новое техническое оснащение по национальному проекту «Культура» было представлено в Гороховецком историко-архитектурном музее
Notes: 30

## Slide 31
В 2023 г. осуществлена поставка специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения области
для нужд МБУК Селивановского района ВО «Селивановский районный Центр культуры и досуга». На приобретение автотранспорта было направленно около 3,7 млн. рублей. Закупка микроавтобуса была осуществлена в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Осуществлена поставка специализированного автотранспорта для внестационарного обслуживания населения области
для нужд МБУК Селивановского района ВО "Селивановский районный Центр культуры и досуга"
Notes: 31

## Slide 32
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
Директор Департамента культуры Владимирской области
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Финансирование |  | 40 770,06923 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
40 770,06923 тыс. рублей
(100%)
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Заместитель Министра культуры
* Плановое значение показателя на 2024 согласно соглашению с Министерство культуры РФ от 18.12.2023 № 054-2019-A20033-1/9 о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Владимирская область)» на территории Владимирской области
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2019-2022 | 2023 |  |  |  | 2024
 |  | (факт/ план) | I | II | III | IV (план/ факт) | план
1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 1 286 | 1 365 | 1 579 | 1 702 | 1 741 / 1 741 | 2196
2. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | 40 | 40 | 59 | 59 | 59 / 59 | 78
3. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 / 30 | 38
4. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 / 25 | 30
5. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | 2401 | 2 590 | 2 941 | 3 271 | 3041 / 3542 | 3401*

## Slide 33
Финансирование | 40 770,06923 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
40 770,06923 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
Директор Департамента культуры Владимирской области
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Врио заместителя Губернатора области
Результаты регионального проекта на 2023 год |  | 2023 | 2024
1. | Повышена квалификация более 600 специалистов отрасли культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в период с 2019 по 2024 гг | 1741 | 2196
2. | Проведены областные конкурсные мероприятия среди учащихся образовательных учреждений культуры и искусства Владимирской области (нарастающим итогом) | 60 | 76
3. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 32 | 42
4. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | 27 | 36
5. | Обеспечено участие любительских творческих коллективов учреждений культуры области во Всероссийском Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) | 5 | 6
6. | Организованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев | 10 | 11
7. | Организована грантовая поддержка НКО на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 20 | 25
8. | Проведены масштабные фестивальные проекты | 25 | 28
9. | Организована грантовая поддержка любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) | 32 | 40
10. | Принято участие в формировании базы данных «Волонтеры культуры» | 3542 | 3401*
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Заместитель Министра культуры
* Плановое значение результата на 2024 согласно соглашению с Министерство культуры РФ от 18.12.2023 № 054-2019-A20033-1/9 о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Владимирская область)» на территории Владимирской области

## Slide 34
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | Базовое значение | План/Факт (Прогноз*) (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023
 |  |  | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | 
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 0 | 1295/ 1286 | 1310/ 1304 | 1325/ 1365 | 1340/ 1423 | 1355/ 1451 | 1370/ 1550 | 1385/ 1579 | 1400/ 1586 | 1435/ 1637 | 1580/ 1702 | 1731/ 1740 | 1 741
ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | 0 | 40/ 40 | 40/ 40 | 40/ 40 | 40/ 50 | 40/ 58 | 40/ 59 | 40/ 59 | 40/ 59 | 40/ 59 | 40/ 59 | 59/ 59 | 59
3 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | 0 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30/ 30 | 30
4 | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 0 | 20/ 20 | 20/ 20 | 20/ 20 | 20/ 20 | 20/ 20 | 20/ 23 | 25/ 25 | 25/ 25 | 25/ 25 | 25/ 25 | 25/ 25 | 25
ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | 0 | 1978/ 2472 | 2019/ 2507 | 2051/ 2590 | 2083/ 2717 | 2115/ 2819 | 2147/ 2867 | 2179/ 2941 | 2335/ 2997 | 2491/ 3143 | 2647/ 3271 | 2803/ 3436 | 3542
Финансирование | 40 770,06923 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
40 770,06923 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области

## Slide 35
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/ план) | Комментарий (1/5)
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  | 
1. | Повышена квалификация более 600 специалистов отрасли культуры (нарастающим итогом) на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в период с 2019 по 2024 гг. (нарастающим итогом), человек | 1741/1741 | Выполнено Информирование специалистов о зачисление на курсы повышения квалификации и сроках обучения осуществится после поступления уведомления от Министерства культуры РФ. Повышение квалификации специалистов отрасли культуры Владимирской области проходит в соответствии с графиками Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. В 2023 году повышение квалификации прошли 455 человек. С учетом нарастающего итога всего с 2019 года повышение квалификации прошли 1741 человека.
2. | Проведены областные конкурсные мероприятия среди учащихся образовательных учреждений культуры и искусства Владимирской области (нарастающим итогом), единиц | 60/60 | Выполнено В 2023 году проведено 12 областных конкурсных мероприятий среди учащихся образовательных учреждений культуры и искусства Владимирской области. Подготовлен и утвержден приказ Министерства культуры от 19.01.2023 № 57 «Об утверждении Плана областных конкурсных мероприятий (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) на 2023 год. Проведено 10 областных конкурсных мероприятий, а также региональный отборочный этап "Двадцать вторые молодежные Дельфийские игры России" и региональный этап Всероссийского хорового фестиваля Всего с начала года в областных конкурсных мероприятиях приняло участие: - 1357 учащихся - 6 вокальных ансамблей - 9 оркестров русских народных инструментов -27 театральных коллективов - 9 хоровых коллективов - 14 детских духовых оркестров - 14 ансамблей скрипачей
Участие 14 МО: Александровский район, Вязниковский район, Гусь-Хрустальный район, Дмитриевогорское Меленковского района, Ковардицкое Муромского района, Ковровский район, Кольчугинский район, Меленковский район, Муромский район, Петушинский район, Селивановскй район, Собинский район, Судогодский район, Суздальский район.
Финансирование | 40 770,06923 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
40 770,06923 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Notes: 35

## Slide 36
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/ план) | Комментарий (2/5)
ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  | 
3. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, единиц | 32/32 | Выполнено. План: 1 031,3 тыс.руб. Кассовое исполнение: 1 031,3 тыс руб. (100 %). Распоряжением Департамента культуры от 17.11.2022 №286 утвержден состав конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований на предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на 2023 год. Прием заявок осуществлялся до 30.11.2022. Заседание комиссии проведено 15.12.2022, были предоставлены заявки на 48 сельских учреждения: 22 клубных учреждений, 25 библиотек и 1 музей. Распоряжением Департамента культуры от 15.12.2022 № 313 утвержден перечень 10 сельских учреждений культуры, которым будет оказана государственная поддержка. Постановлением правительства Владимирской области от 10.03.2023 № 135 утверждено распределение бюджетам муниципальных образований субсидий, предоставляемых из областного бюджета, на 2023 год. Заключены соглашения с 10 МО о предоставлении межбюджетных трансфертов лучшим сельским учреждениям культуры: - Вязниковский район (поддержка 1 лучшего сельского учреждения культуры); - Гусь-Хрустальный район (поддержка 1 лучшего сельского учреждения культуры); - Дмитриевогорское (поддержка 1 лучшего сельского учреждения культуры); - Ковардицкое (поддержка 1 лучшего сельского учреждения культуры); - Кольчугинский район (поддержка 1 лучшего сельского учреждения культуры); - Меленковский район (поддержка 1 лучшего сельского учреждения культуры); - Муромский район (поддержка 1 лучшего сельского учреждения культуры); - Петушинский район (поддержка 1 лучшего сельского учреждения культуры); - Судогодский район (поддержка 1 лучшего сельского учреждения культуры); - Суздальский район (поддержка 1 лучших сельских учреждений культуры). Постановлением Правительства Владимирской области от 24.04.2023 № 280 "О внесении изменений в постановление администрации области от 31.03.2021 № 176" утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам межбюджетных трансфертов. В апреле-мае Министерством культуры 10-и МО перечислена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на поддержку 10 лучших сельских учреждений культуры. В апреле-мае субсидия на поддержку лучших сельских учреждений культуры освоена в полном объеме 10-ю учреждениями. Отчеты о достижении значения результата предоставлены 10-ю МО. Министерством культуры ВО утвержден Приказ от 08.11.2023 № 423 "О порядке проведения конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в 2024 году". Приказом Министерства культуры ВО от 19.12.2023 №486 утвержден перечень 10 сельских учреждений культуры, которым будет оказана государственная поддержка в 2024 году.
Финансирование | 40 770,06923 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
40 770,06923 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Notes: 36

## Slide 37
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/ план) | Комментарий (2/5)
ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  | 
4. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, человек | 27/27 | Выполнено: План: 464,6 тыс.руб. Кассовое исполнение: 464,6 тыс.руб. (100%) Распоряжением Департамента культуры от 17.11.2022 № 286 утвержден состав конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований на предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на 2023 год. Прием заявок осуществлялся до 30.11.2022. Заседание комиссии проведено 15.12.2022г., были предоставлены заявки на 48 сельских учреждения: 22 клубных учреждений, 25 библиотек и 1 музей. Распоряжением Департамента культуры от 15.12.2022 №313 утвержден перечень 10 сельских учреждений культуры, которым будет оказана государственная поддержка. Постановлением правительства Владимирской области от 10.03.2023 № 135 утверждено распределение бюджетам муниципальных образований субсидий, предоставляемых из областного бюджета, на 2023 год. Заключены соглашения с 7 МО о предоставлении межбюджетных трансфертов лучшим работникам сельских учреждений культуры: - Александровский район (поддержка 1 лучшего работника сельского учреждения культуры); - Гусь-Хрустальный район (поддержка 1 лучшего работника сельского учреждения культуры); - Ковардицкое (поддержка 1 лучшего работника сельского учреждения культуры); - Ковровский район (поддержка 3 лучших работников сельских учреждений культуры); - Селивановский район (поддержка 1 лучшего работника сельского учреждения культуры); - Собинский район (поддержка 1 лучшего работника сельского учреждения культуры); - Суздальский район (поддержка 1 лучшего работника сельского учреждения культуры). Постановлением Правительства Владимирской области от 24.04.2023 № 280 "О внесении изменений в постановление администрации области от 31.03.2021 № 176" утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам межбюджетных трансфертов. В апреле-мае Министерством культуры 7-и МО перечислена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на поддержку 9 лучших работников сельских учреждений. В апреле-июне денежное поощрение в рамках субсидии на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры получили 9 работников. Отчеты о достижении значения результата предоставлены 7-ю МО. Министерством культуры ВО утвержден Приказ от 08.11.2023 № 423 "О порядке проведения конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в 2024 году". Приказом Министерства культуры ВО от 19.12.2023 №486 утвержден перечень 9 работников сельских учреждений культуры, которым будет оказана государственная поддержка в 2024 году.
Финансирование | 40 770,06923 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
40 770,06923 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Notes: 37

## Slide 38
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/ план) | Комментарий (3/5)
ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  | 
5. | Организованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом), единиц | 10/10 | Выполнено. План: 2668,04 тыс.руб. Кассовое исполнение 2668,04 тыс.руб. (100%), Контрактация — 100%. С ГБУК ВО «ЦПИИ» заключено соглашение «О предоставлении из областного бюджета областному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 «Бюджетного кодекса Российской Федерации». В связи с расторжением контракта о проведении совместного выставочного проекта ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства» и Международной Конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров денежные средства перераспределены на выставочный проект «Искусство XX века» из собрания Нижегородского государственного художественного музея, который состоится в период с октября по декабрь 2023 года. В 2023 году проведено 2 выставочных проекта на базе ГБУК ВО «ЦПИИ»: - Совместный выставочный проекта ГБУК ВО "ЦПИИ" и ГБУК ВО "ЦПИИ" и ГБУК НО «Нижегородский государственный художественный музей». Период проведения: 20.10.2023-17.12.2023. Предусмотрено: 1168,04 тыс.руб. Кассовое исполнение: 1168,04 тыс.руб (100%). Контрактация: 100%. ГБУК ВО «ЦПИИ» предоставлен отчет о проведении выставочного проекта. - Совместный выставочный проекта ГБУК ВО "ЦПИИ" и ГБУК МО "Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим". Период проведения: 05.10.2023-03.11.2023. Предусмотрено: 1500,0 тыс.руб. Кассовое исполнение:1500,0 тыс. руб. (100%). Контрактация: 100%. ГБУК ВО «ЦПИИ» предоставлен отчет о проведении выставочного проекта. ГБУК ВО "Центр пропаганды изобразительного искусства" предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия за IV квартал и отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии.
6. | Обеспечено участие любительских творческих коллективов учреждений культуры области во Всероссийском Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом), единиц | 5/5 | Выполнено. В 2023 году Владимирскую область на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в номинации "Традиции" будут представлять 4 коллектива: народный хореографический ансамбль "Звоны" МАУК "ГДК", образцовый оркестр русских народных инструментов Раздольевского сельского Дома культуры, народный ансамбль "Напевы Ополья" МБУК "РЦКД", народный фольклорный коллектив "Колпица" МБУК "Селивановский "РЦКД". В ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества им В.Д. Поленова" направлены заявки на участие коллективов Владимирской области во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. II этап (очный) пройдет в апреле-мае 2023 года. По итогам проведенного в марте 2023 отборочного (заочного) этапа коллективы от Владимирской области не вошли в состав II этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.
Финансирование | 40 770,06923 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
40 770,06923 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Notes: 38

## Slide 39
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/ план) | Комментарий (4/5)
ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  | 
7. | Проведены масштабные фестивальные проекты (нарастающим итогом), единиц | 25/25 | Выполнено. План: 35 106,120 тыс.руб. Кассовое исполнение: 35 106,12 тыс.руб. (100%) . Контрактация – 100%. С ГАУК ВО «Центр классической музыки» (ГАУК ВО "ЦКМ"), ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» (ГАУК ВО «ВОТК») и ГАУК ВО «Владимирский областной академический театр драмы» заключено соглашение "О предоставлении из областного бюджета областному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 «Бюджетного кодекса Российской Федерации". В 2023 году проведено 7 масштабных фестивальных проектов, организуемых ГАУК ВО "ЦКМ, ГАУК ВО «ВОТК» и ГАУК ВО «Владимирский областной академический театр драмы»: - Танеевский фестиваль. Период проведения: 1- 8 апреля. Предусмотрено: 3 923,9 тыс.руб. Кассовое исполнение: 3 923,9 тыс.руб. (100%). Контрактация: 100%. ГАУК ВО «ЦКМ» предоставлен отчет о проведении фестивального проекта. - Международный фестиваль беби-театров «МалышОК». Период проведения: 4-10 апреля. Предусмотрено: 2 354,1 тыс.руб. Кассовое исполнение: 2 354,1 тыс.руб. (100%). Контрактация: 100%. ГАУК ВО «ВОТК» предоставлен отчет о проведении фестивального проекта. - Международный фестиваль классической музыки «Музыкальная экспедиция». Период проведения: июнь. Предусмотрено: 7 364,0 тыс.руб. Кассовое исполнение: 7 364,0 рублей (100%). Контрактация: 100 %. ГАУК ВО «ЦКМ» предоставлен отчет о проведении фестивального проекта. - Фестиваль «Alma mater: «Новые Имена в Суздале». Период проведения: 1-2 июля. Предусмотрено: 10 703,8 тыс.руб. Кассовое исполнение: 10 703,8 тыс.руб. (100%). Контрактация: 100%. ГАУК ВО «ЦКМ» предоставлен отчет о проведении фестивального проекта. ГАУК ВО «ЦКМ» предоставлен отчет о проведении фестивального проекта. - Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». Период проведения: 19 августа. Предусмотрено: 2 730,3 тыс.руб. Кассовое исполнение: 2 730,3 тыс.руб. (100%). Контрактация: 100%. ГАУК ВО «ЦКМ» предоставлен отчет о проведении фестивального проекта. - Фестиваль «Театр. Территория единения». Период проведения: 14-21 августа. Предусмотрено: 4 258,1 тыс.руб. Кассовое исполнение: 4 258,1 тыс.руб. (100%). Контрактация: 100%. ГАУК ВО «Владимирский областной академический театр драмы» предоставлен отчет о проведении фестивального проекта. - Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». Период проведения: 14-22 сентября. Предусмотрено: 3 771,9 тыс.руб.. Кассовое исполнение: 3 771,9 тыс.руб. (100%). Контрактация: 100%. ГАУК ВО «ВОТК» предоставлен отчет о проведении фестивального проекта. ГАУК ВО "Владимирский областной академический театр драмы", ГАУК ВО " ГАУК ВО "Центр классической музыки", ГАУК ВО "Владимирский областной театр кукол" предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия за VI квартал и отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии.
Финансирование | 40 770,06923 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
40 770,06923 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Notes: 39

## Slide 40
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  |  | 2023 (факт/ план) | Комментарий (5/5)
ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  | 
8 | Организована грантовая поддержка НКО на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом), единиц |  | 25/25 | Выполнено. План: 1 500,0 тыс.руб. Кассовое исполнение: 1 500,0 тыс.руб. (100%). 23.05.2023 состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса среди НКО для предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию творческих проектов. Рассмотрев и обсудив 11 заявок, члены комиссии утвердили перечень 5 творческих проектов НКО. Приказом Министерства культуры от 29.05.2023 № 221 «Об итогах конкурса среди некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета в 2023 году на реализацию творческих проектов» утверждены 5 проектов-победителей конкурса: - Владимирская региональная некоммерческая организация в поддержку чтения «Буквица» - проект: «Островский. Игра в чтение»; - Автономная некоммерческая организация содействия духовному возрождению общества «Мирный рассвет» - проект: Всероссийская акция «Мирный рассвет» в Киржаче; - Автономная некоммерческая организация развития и поддержки социальных культурных и общественных инициатив «Социальное и культурное партнерство» - проект: Концертная программа народного ансамбля «Талица», посвященная 245-летию города Вязники «На семи венцах Клязьмы»; - Фонд развития Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника – проект: Культурно просветительский проект «Летние концерты духовой музыки в Усадьбе Храповицкого»; - Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Школа классического танца» - проект: Хореографический фестиваль «Балет детям». В июне заключено 5 соглашений с НКО о предоставлении из областного бюджета Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. В июне-июле Министерством культуры 5 НКО перечислена субсидия из областного бюджета НКО на финансирование, не подлежащее казначейскому сопровождению. 5 НКО предоставлены итоговые отчеты о реализации творческих проектов.
ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  | 
9 |  | Принято участие в формировании базы данных «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом), человек | 3542/3041 | Выполнено. В 2023 году в соответствии с плановым значением, установленным соглашением о реализации регионального проекта, в региональный добровольческий центр «Волонтеры культуры» запланировано привлечь не менее 848 человек (нарастающим итогом 2019-2023 гг. – 3041 человека). В 2023 году: - РЦ «Волонтёры культуры» оказано содействие в организации и проведении 93 мероприятий; - В мероприятиях центра приняли участие 721 волонтер; - Зарегистрирован 1141 волонтер. С учетом нарастающего итога всего с 2019 года зарегистрировано 3542 волонтеров.
Финансирование | 40 770,06923 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
40 770,06923 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Notes: 40

## Slide 41
Областные конкурсные мероприятия среди учащихся образовательных учреждений культуры и искусства Владимирской области, проведенные в 2023 году
Областной конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне им. Н.М. и Г.Н. Касьяновых
Областной конкурс юных вокалистов
Областной открытый конкурс оркестров русских народных инструментов
Областная музыкально-теоретическая олимпиада по сольфеджио среди учащихся 7 и 8 классов ДМШ, ДШИ
Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля.
XII молодежные Дельфийские игры России

## Slide 42
Областные конкурсные мероприятия среди учащихся образовательных учреждений культуры и искусства Владимирской области, проведенные в 2023 году
III Областной открытый конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах им. В.А.Камеша
Областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Волшебный смычок»
XXX областной конкурс юных пианистов имени Н.Г. Лаврентьева
ХХХII открытый областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети»
Областной конкурс детского изобразительного искусства «Натура и творчество»
Областной открытый фестиваль конкурс детских духовых оркестров «Серебряные трубы»

## Slide 43
Проведено 2 совместных выставочных проекта на базе ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства»
Выставка «Искусство ХХ века» работала в Центре пропаганды изобразительного искусства с 21 октября по 17 декабря.
Выставка из собрания Нижегородского государственного художественного музея охватывает большой период времени: от начала двадцатого столетия до 1970-х годов. 53 произведения ведущих мастеров отечественного искусства позволяют показать основные направления, возникшие и развивавшиеся в течение века и оказавшие большое влияние на формирование индивидуальных манер лучших отечественных художников. Самые ранние работы, представленные на выставке, датированы первым десятилетием века, временем расцвета русского импрессионизма – одного из ключевых художественных направлений той эпохи. Творчество живописцев 1930-х годов представлено в экспозиции работами, выполненными в рамках социалистического реализма, который обращается к образам общества. Самая поздняя часть выставляемых работ относится к послевоенному периоду.
Выставка «Импрессионизм Константина Горбатова» работала в Центре пропаганды изобразительного искусства с 7 октября по 10 декабря.
Живописные и графические работы Константина Горбатова представляют интерес для широкой публики. Они вобрали в себя традиции реалистической школы живописи, причисляются к направлению импрессионизма, имеют точки соприкосновения с постимпрессионизмом и не чужды эстетике модерна. Яркая, мажорная живопись контрастирует с судьбой художника, сначала «баловня судьбы», а затем – оказавшегося забытым в последние годы жизни в Берлине при гитлеровском режиме во время Второй мировой войны. Творческий путь Константина Горбатова побуждает задуматься о драматичных судьбах многих деятелей изобразительного искусства во время политических катаклизмов первой половины XX века, а также расширяет представление о направлении русского импрессионизма.

## Slide 44
В 2023 году ГАУК ВО «Центр классической музыки» организовано 4 масштабных фестивальных проекта
С 1 по 8 апреля в Центре классической музыки прошел «V Танеевский фестиваль»
С 6 по 15 июня во Владимирской области прошел "X Международный фестиваль классической музыки «Музыкальная экспедиция»
С 1 по 2 июля в Суздале прошел фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые Имена» в Суздале»
19 августа в Суздале состоялся X Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне»

## Slide 45
В 2023 году ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» организовано 2 масштабных фестивальных проекта, ГАУК ВО «Владимирский областной академический театр драмы» организован 1 масштабный фестивальный проект
С 4 по 10 апреля во Владимирском театре кукол прошел Международный фестиваль беби-театров «МалышОК»
С 14 по 21 августа на сценических площадка Владимира прошел фестиваль «Театр. Территория единения»
С 14 по 22 сентября во Владимирском областном театре кукол прошел V Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко»

## Slide 46
Всероссийская акция «Мирный рассвет» в Киржаче
(АНО содействия духовному возрождению общества «Мирный рассвет»)
Проект «Островский. Игра в чтение»
(Владимирская региональная НКО в поддержку чтения «Буквица»)
Концертная программа народного ансамбля «Талица» посвященная 245-летию города Вязники «На семи венцах Клязьмы»
(АНО «Социальное и культурное партнерство»)
Культурно просветительский проект «Летние концерты духовой музыки в Усадьбе Храповицкого» (Фонд развития Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника)
Проект Хореографический фестиваль «Балет детям»
(АНО профессионального образования «Школа классического танца»)
Организована грантовая поддержка творческих проектов 5 НКО

## Slide 47
Волонтеры культуры совместно с Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи в 2023 году продолжили реализацию проекта «Добрая книга от доброго сердца». За этот год было подарено более 500 книг сельским библиотекам Владимирской области. Для юных читателей волонтеры проводили различные игры, разыгрывали театральные представления по детским сказкам, проводили мастер-классы.
В 2023 году Региональный добровольческий центр стал участником федерального проекта «Увлеченные культурой». Был выбран лучший проект команды «Web-культура» – «Гороховецкий DeLoreen». Активисты создали туристически1й маршрут, в котором при помощи ИТ погрузятся в эпоху Средневековья.
Волонтеры культуры Владимирской области совместно с Инспекцией государственной охраной объектов культурного наследия Владимирской области при поддержке Министерства культуры Владимирской области провели различные акции по сохранению памятников и объектов культурного наследия в рамках проекта «Симфония памяти». Проект направлен на облагораживание объектов культурного наследия, а также популяризацию родного края среди молодого поколения. За 2023 год было проведено 5 субботников.
В 2023 году активисты регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры» приняли участие в крупных культурных событиях
Notes: 47

## Slide 48
В марте была получена франшиза «Добро.Центр». На базе регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры» создан «Добро.Центр» в сфере культуры.
В 2023 году были проведены мероприятия в рамках проекта «Читаем и фантазируем вместе». Волонтеры посетили детские дома Владимирской области, познакомили ребят с русскими народными сказками и диафильмами, провели мастер-классы.
В 2023 году активисты регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры» приняли участие в сопровождении крупных культурных событий Владимирской области: всероссийская акция «Библионочь», «Ночь музеев», День книгодарения, «Ночь искусств», Фатьяновский фестиваль, книжный фестиваль «Китоврас», молодежный фестиваль «Яркий мир» и др.
В 2023 году активисты регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры» приняли участие в крупных культурных событиях
Notes: 48

## Slide 49
В 2023 году проводились различные тренинги и мастер-классы по повышению волонтерской компетенции. Например образовательный проект «Школа спикеров», психологический тренинг, направленный на развитие коммуникаций среди добровольцев, тренинг по основам социального проектирования.
В декабре состоялось итоговое мероприятие «Волонтер года» на базе областной библиотеки для детей и молодежи. За год волонтеры культуры внесли свой вклад в развитие культурной жизни региона, вклад в культурное развитие молодежи и сохранение культурного наследия региона. Активисты встретились вместе, чтобы подвести итоги года. Состоялось торжественное награждение лучших волонтеров культуры по итогам года.
В ноябре прошла Форсайт-сессия по разработке ключевых мероприятий волонтеров культуры Владимирской области на 2024 год. Приглашенным спикером стал эксперт Конкурса грантов мэра Москвы, проектировщик, консультант в области культуры и молодежной политики – Александр Максимов.
В 2023 году активисты регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры» приняли участие в крупных культурных событиях
Notes: 49

## Slide 50
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 01.01.2023 |  | 2019-2023 | 2023 |  |  |  | 2024
 |  | факт | I | II | III | IV (план/ факт) | план
1. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом), ед. | 5 | 4 | 4 | 5 | 5/5 | 6
2. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», ед.* *в т.ч. региональные онлайн - трансляции | 780 | 659 | 718 | 735 | 700/780 | 800
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
Директор Департамента культуры Владимирской области
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Заместитель Министра культуры
Финансирование | 730,0 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
730,0 тыс. рублей
(100%)

## Slide 51
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
Результаты регионального проекта на 2024 год |  | 2023 факт | 2024 план
1. | Проведены федеральные онлайн - трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом), единиц | 5 | 7
2. | Проведены региональные онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ», нарастающим итогом, единиц | 780 | 800
3. | Созданы мультимедиа-гиды по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности (нарастающим итогом), единиц | 5 | 6
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Заместитель Министра культуры
Министр культуры Владимирской области
Финансирование | 730,0 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
730,0 тыс. рублей
(100%)

## Slide 52
Финансирование | 730,0 тыс. рублей
На 01.01.2024 кассовое исполнение
730,0 тыс. рублей
(100%)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | Базовое значение | План / Факт (прогноз*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023
 |  |  | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | 
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом), ед. | 0 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5
2. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», ед.* *в т.ч. региональные онлайн - трансляции | 0 | 356/ 616 | 628/ 649 | 654/ 659 | 663/ 686 | 683/ 704 | 685/ 718 | 687/ 721 | 690/ 725 | 691/ 735 | 692/ 746 | 696/ 769 | 780
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры

## Slide 53
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/план) | Комментарий (1/3)
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  | 
1. | Проведены федеральные онлайн - трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом), единиц | 5/5 | Выполнено. За 2019-2022 годы было проведено 4 федеральных онлайн-трансляции. ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей» 16.02.2023 в личном кабинете музея на портале "PRO.Культура.РФ" подана заявка на проведение федеральной онлайн-трансляции открытия проекта «Ретро-взгляд: в моде вышивка». В марте Министерством культуры РФ утвержден перечень наиболее значимых мероприятий для организации федеральных онлайн-трансляций, в числе которых онлайн-трансляция открытия выставки «Ретро-взгляд: в моде вышивка». ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей» при поддержке Министерства культуры РФ было осуществлено проведение съемок открытия выставки 12-13 апреля 2023 г. 30 апреля 2023 г. онлайн-трансляции данного мероприятия размещена на портале «Культура.РФ». Результат реализован.
Финансирование | 730,0 тыс. рублей
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
На 01.01.2024 кассовое исполнение
730,0 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры

## Slide 54
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/ план) | Комментарий (2/3)
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  | 
2. | Проведены региональные онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ», нарастающим итогом, единиц | 780/700 | Выполнено. План: 430,0 тыс.руб. Кассовое исполнение: 430,0 тыс.руб. (100%). Контрактация — 100%. В 2023 году закуплено оборудования для проведения онлайн-трансляций в ГБУК «Владимирская областная научная библиотека им. М.Горького» (заключено соглашение). Заключен один договор по процедуре единственного поставщика на поставку звукового и видеооборудования для проведения онлайн-трансляций, поставка и оплата выполнены в полном объеме. В марте оборудование было успешно запущено в работу. Приемка и оплата оборудования для проведения онлайн-трансляций ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького» произведены в полном объеме в марте 2023 года. Оборудование успешно запущено в работу. Предоставлена информационная справка-отчет о реализации национально проекта в части приобретения оборудования для проведения онлайн-трансляций. За январь-декабрь 2023 г. проведено 174 региональных онлайн-трансляций, размещенных на портале «Культура.РФ»: - ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» - 11, - ГАУК ВО «Центр классической музыки» - 19, - ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» - 18, - ГАУК ВО «Владимирский областной Дом работников искусств» - 5, - Выставочный зал ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей» - 1, - Дом Канонникова. ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей» - 1, - ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей» - 2, - МБУК ВО «Центр культуры и досуга г. Суздаля» - 8, - МБУК ВО Дворец культуры «Современник» г.Ковров – 5, - ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства» - 3, - ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького» - 26, - ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» (корпус 1) – 1, - ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» (корпус 2) – 9, - Центральная городская библиотека им. С.К. Никитина МБУК «ЦБС г.Коврова» - 4, - Центральная детская библиотека имени С.М. Голицына МБУК «ЦБС г.Коврова» - 1, - Библиотека семейного чтения имени Ю.Н.Синицына МБУК «ЦБС г.Коврова» - 6, - Детская районная библиотека МУК «ЦБС Селивановского района» - 2; - Павловский сельский библиотечный филиал МБУК «МЦБ» Кольчугинского района» - 1, - Песковский СДК МБУ ВО «КДК Вязниковского р-на» - 1, - ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода» - 4.
Финансирование | 730,0 тыс. рублей
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
На 01.01.2024 кассовое исполнение
730,0 тыс. рублей
(100%)
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры

## Slide 55
РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В.ДЕМИНА
АДМИНИСТРАТОР
О.Н.ГУРЕЕВ
Министр культуры Владимирской области
Заместитель Министра культуры
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2023 |  | 2023 (факт/ план) | Комментарий (3/3)
ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |  | 
3. | Созданы мультимедиа-гиды по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности (нарастающим итогом), единиц | 5/5 | Выполнено: План: 300,0 тыс.руб. Кассовое исполнение: 300,0 тыс.руб. (100%). Контрактация — 100%. В 2023 году запланировано создание 1 мультимедиа-гида в ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей» по экспозиции «Гражданская архитектура и быт Гороховца нач.18 века» (Дом Сапожникова по адресу: г.Гороховец, ул.Нагорная, д.4). Приемка и оплата услуг произведена.
ОМСу, участвующие в реализации проекта, отсутствуют
Финансирование | 730,0 тыс. рублей
КУРАТОР
В.А.КУИМОВ
Заместитель Губернатора области
На 01.01.2024 кассовое исполнение
730,0 тыс. рублей
(100%)

## Slide 56
Мультимедиагид «Артефакт» представлен еще в одной постоянной экспозиции Гороховецкого историко-архитектурного музея
В рамках реализации национального проекта «Культура» мультимедиагид «Артефакт» представлен еще в одной постоянной экспозиции Гороховецкого историко-архитектурного музея - «Гражданская архитектура и быт Гороховца XVII века» в Доме Ершова (Сапожникова) на улице Нагорной. Экспозиция «Гражданская архитектура и быт Гороховца XVII века» раскрывает обычаи допетровской Руси: средневековая архитектура «русского узорочья» и строгий «домостроевский» быт. Палаты, построенные купцом гостиной сотни Семеном Ершовым, хранят в себе много интересного и загадочного. Самобытный дух купечества «золотого» для Гороховца XVII века в полной мере можно ощутить при посещении музея.
Notes: 56

## Slide 57
ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей» при поддержке Министерства культуры РФ было осуществлено проведение федеральной онлайн-трансляции открытия выставки
«Ретро-взгляд: в моде вышивка»
В марте Министерством культуры РФ утвержден перечень наиболее значимых мероприятий для организации федеральных онлайн-трансляций, в числе которых онлайн-трансляция открытия выставки «Ретро-взгляд: в моде вышивка».
ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей» при поддержке Министерства культуры РФ было осуществлено проведение съемок открытия выставки 12-13 апреля 2023 года. 30 апреля 2023 года онлайн-трансляции данного мероприятия размещена на портале «Культура.РФ».
Выставочный проект представлен в юбилейном цикле к столетию Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская cлобода». Экспозиция посвящена одному из самых известных предприятий города – строчевышивальной фабрике «Квалифицированный труд». Ее модная продукция в конце 70-80-х годов ХХ века стала визитной карточкой Александрова.
Notes: 57

## Slide 58
Осуществлена закупка оборудования для проведения онлайн-трансляций в «ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького»
7 декабря в «ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького» состоялась онлайн-трансляция Видеопрограмма «Книжные памятники в коллекции Л.С. Богданова (1893-1973)» » с использованием оборудования, закупка которого была осуществлена в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».
Приобретение звуковой и видеоаппаратуры позволяет библиотеке транслировать знаковые события в официальных группах в социальных сетях и на портале «Культура.РФ».
Представлены редкие экземпляры книг коллекции владимирского краеведа Леонида Семеновича Богданова (1893-1973). Как книжные памятники они вошли в Федеральный проект «Цифровая культура» — части Национального проекта «Культура» на 2019–2024 годы.
Notes: 58

## Slide 59
За январь-декабрь 2023 года проведено 174 региональных онлайн-трансляций, размещенных на портале «Культура.РФ»
За январь-декабрь 2023 года проведено 174 региональных онлайн-трансляций, размещенных на портале «Культура.РФ»:
Больше всего трансляция состоялось в ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького» и в ГАУК ВО «Владимирская областная филармония». Всего в период 2019-2023 было проведено 780 онлайн-трансляций
Notes: 59